## Projektplan
Aktivitet | Ansvarig | Startdatum | Slutdatum | Status | Varaktighet (dagar) | Status | Antal
Projektstart | Projektledare | 2025-05-01 | 2025-05-02 | Klar | 1 | Klar | 3
Kravinsamling | Analytiker | 2025-05-03 | 2025-05-09 | Klar | 6 | Pågående | 1
Design | Designer | 2025-05-10 | 2025-05-14 | Klar | 4 | Inte påbörjad | 4
Utveckling Modul 1 | Utvecklare 1 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | Pågående | 16
Utveckling Modul 2 | Utvecklare 2 | 2025-05-20 | 2025-06-05 | Inte påbörjad | 16
Testning | Testare | 2025-06-01 | 2025-06-09 | Inte påbörjad | 8
Godkännande | Beställare | 2025-06-10 | 2025-06-14 | Inte påbörjad | 4
Lansering | Marknadsföring | 2025-06-15 | 2025-06-20 | Inte påbörjad | 5

## Gantt-schema
Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | 01-May | 02-May | 03-May | 09-May | 10-May | 14-May | 15-May | 20-May | 31-May | 01-Jun | 05-Jun | 09-Jun | 10-Jun | 14-Jun | 15-Jun | 20-Jun
Projektstart | 2025-05-01 | 2025-05-02
Kravinsamling | 2025-05-03 | 2025-05-09
Design | 2025-05-10 | 2025-05-14
Utveckling Modul 1 | 2025-05-15 | 2025-05-31
Utveckling Modul 2 | 2025-05-20 | 2025-06-05
Testning | 2025-06-01 | 2025-06-09
Godkännande | 2025-06-10 | 2025-06-14
Lansering | 2025-06-15 | 2025-06-20